Załącznik Nr 1 do Umowy Nr……………., z dnia .................. 2025 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PRAC ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM

PLANU OGÓLNEGO GMINY KISIELICE

| L.p. | Prace i czynności danego etapu | Termin realizacji | Płatności wynagrodzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Wdrożenie trybu formalno-prawnego związanego z przystąpieniem do opracowania planu ogólnego– w wymaganym zakresie; - Analiza wniosków do planu ogólnego; | 28.03.2025 r. | 20% |
| 2. | - Analiza materiałów wejściowych, analiza uwarunkowań przestrzennych gminy, stanu zagospodarowania i zabudowy, określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie, - Sporządzenie projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i przedłożenie go dla zamawiającego celem akceptacji; - Uzyskanie OPINII Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; | 30.07.2025 r. | 30% |
| 3. | - Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko; - Przekazanie projektu planu ogólnego do opiniowania i uzgodnień przez właściwe organy; - Uzyskanie opinii i uzgodnień; - Wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień; - Przekazanie projektu planu ogólnego do konsultacji społecznych; | 31.09.2025 r. | 20% |
| 4. | - Udział w konsultacjach społecznych i w dyskusji publicznej - Wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego wynikających z przeprowadzonych konsultacji i ponowne uzgodnienie planu w niezbędnym zakresie. - Przekazanie projektu planu ogólnego do uchwalenia radzie gminy wraz z raportem o którym mowa w art. 8k ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130); | 31.11.2025 r. | 20% |
| 5. | - Przekazanie kompletu materiałów Zamawiającemu, w tym dokumentację prac planistycznych podlegającą przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. Publikacja planu ogólnego w Dzienniku Urzędowym. | 28.02.2026 r. | 10% |

WYKONAWCA					 	                                                                     ZAMAWIAJĄCY